## 2016年
化隆县2016年度扶贫项目投入、完成情况统计表
化隆县财政局、化隆县扶贫开发局
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 财政扶贫资金 |  |  |  | 资金支出（万元） | 支出率% | 主要建设内容 | 实施期限 | 项目完成率
|  |  | 合计 | 中央财政 | 省 | 市
|  |  | 18495.52 | 12081.52 | 6114 | 300 | 18495.52 | 100 |  |  | 100
3 | 青海省拉面产业培训服务中心 | 扶贫局 | 300 |  |  | 70 | 70 | 100 | 建设2015年扶贫拉面培训服务中心增资部分24万，指挥部办公室办公设备24万，海东市化隆县精准扶贫大数据费用22万 | 2016年 | 100
5 | 打造甘都镇为精准扶贫示范镇 | 甘都镇 |  |  |  | 10 | 10 | 100 | 甘都镇精准扶贫示范镇基础设施建设 | 2016年 | 100
6 | 德一村“卡力岗土鸡”养殖场建设项目 | 德恒隆乡 |  |  |  | 40 | 40 | 100 | 修建饲料库房、消毒池、青储池及改建棚圈 | 2016年 | 100
7 | 牙什尕镇塘沙一村标准化肉牛养殖场建设项目 | 牙什尕镇 |  |  |  | 40 | 40 | 100 | 塘沙一村标准化肉牛养殖 | 2016年 | 100
8 | 本康沟旅游扶贫项目 | 新农办 |  |  |  | 140 | 140 | 100 | 构建以现代农业园、农家乐、清真文化体验、民俗文化体验、民俗演绎、乡村民宿、特色工坊、户外运动、射击运动、休闲娱乐户花海等一体的服务产业。 | 2016年 | 100
9 | 旅游扶贫项目 | 群科镇安达其哈村科木其村 | 12461 | 395 |  |  | 395 | 100 | 2016年群科镇安达其哈村旅游扶贫项目：项目于2016年下达，项目建设地点为群科镇安达其哈村，共投入财政扶贫资金300万元，项目建设内容：投资119.4万元修建民俗风情园一处，投资39.93万元建设游客接待中心一处，投资2.2万元扶持贫困户购买便携式餐车10台。2016年群科镇科木其村旅游扶贫项目：征地、风情园主体建设、装修、主体设施建设等。 | 2016年 | 100
10 | 互助资金项目 | 各乡镇144个贫困村 |  | 7200 |  |  | 7200 | 100 | 村内自主方式运行139个村、金融扶贫方式运行5个村；共吸收入会农户10041户，其中：建档立卡贫困户4523户。 | 2016年 | 100
11 | 到户产业扶持项目 | 各乡镇 |  |  | 3650 |  | 3650 | 100 | 2016年到户产业项目在全县76个村（贫困村27个，非贫困村49个）1555户5898人中实施 | 2016年 | 100
12 | 国际农发资金 | 林业、农牧、扶贫 |  |  | 216 |  | 216 | 100 | 2016年国际农发项目：项目农户1080户，种植饲草8640亩，采购羊5390只，农户养殖技术培训1080人；畜牧养鸡项目：项目农户75户，种植饲草320亩，采购雏鸡6160只，农户养殖技术培训60人。 | 2016年 | 100
13 | 光伏发电项目 | 辉腾光伏 |  | 1000 |  |  | 1000 | 100 | 2020年贫困村集体经济光伏项目该项目位于群科镇雪什藏村达尕滩处，是化隆县“十三五”29.5MWp村级光伏扶贫项目，该项目涉及3个村，是非耕非林非草原地，占地面积约985亩，总投资2.006亿元，属于国家扶贫专项资金投资建设的村级光伏扶贫项目，是全县144个贫困村集体经济村级光伏扶贫项目，总装基容量为29.5MWp。铺设305Wp单晶硅高效组件，通过逆变器、汇流箱、箱式变压器就地升压送到开关站，经35KV开关站统一汇入国家电网中。 | 2016年 | 100
14 | “带薪在岗实训+创业”项目 | 就业局 | 261.52 | 261.52 |  |  | 261.52 | 100 | “带薪在岗实训+创业”项目 | 2016年 | 100
15 | 贫困劳动力短期技能培训项目 | 扶贫局 | 249 | 249 |  |  | 249 | 100 | 2016年建档立卡贫困大学生补助项目：2016年对符合补助条件的388名建档立卡贫困学生补助153.3万元。 | 2016年 | 100
16 | 贫困大学生补助 | 扶贫局 | [5 empty] | 100 |  | 2016年 | 100
17 | 易地搬迁脱贫项目 | 各乡镇 | 2248 |  | 2248 |  | 2248 | 100 | 2016年易地扶贫搬迁项目，搬迁安置同步搬迁户943户3802人，新建房屋943套。 2017年扶贫搬迁项目（纳哈隆172户、金家庄分散安置9户），搬迁安置同步搬迁户181户，新建房屋17套。 | 2016年 | 100
| 少数民族发展 | 全县 | 582 | 582 |  |  | 582 | 100 | 产业发展、带薪在岗、太阳能路灯等项目 | 2016年 | 100
| 项目管理费 | 发改局 | 5 | 5 |  |  | 5 | 100 | 发改局项目管理费 | 2016年 | 100
| 以工代赈资金 | 石大仓乡 | 50 | 50 |  |  | 50 | 100 | 石大仓文家山道路护坡建设项目，修建道路护坡300米，错车道3处，边沟1公里 | 2016年 | 100
| 以工代赈资金 | 金源乡 | 50 | 50 |  |  | 50 | 100 | 金源乡赛智寺道路硬化工程：路面宽2.5米，长4公里道路硬化 | 2016年 | 100
| 国有贫困林场 | 全县 | 187 | 187 |  |  | 187 | 100 | 化隆县2016年国有林场扶贫资金项目 1、柏木峡林场新建办公宿舍楼300平方米，取暖设施1套，基础设施及安装。 2、青沙山林场新建办公宿舍楼400平方米，基础设施及安装。 | 2016年 | 100
18 | 项目管理费 | 扶贫局、各乡镇 | 138 | 138 |  |  | 138 | 100 | 项目招标、监理等费用 | 2016年 | 100
19 | 少数民族发展项目 | 扶贫局 | 1964 | 1964 |  |  | 1964 | 100 | 带薪在岗实训、村道路硬化、渠道建设、水窖建设、初麻乡整体搬迁项目、路灯项目建设等 | 2016年 | 100
Note on B15: l: 调整到光伏

## 2017年
化隆县2017年度扶贫项目投入、完成情况统计表
化隆县财政局、化隆县扶贫开发局
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 财政扶贫资金 |  |  |  | 资金支出（万元） | 支出率% | 主要建设内容 | 实施期限 | 项目完成率
|  |  | 合计 | 中央财政 | 省 | 市
|  |  | 26498.9055 | 21046 | 4992 | 460.9055 | 26498.9055 | 100
1 | 到户产业扶持项目 | 各乡镇 | 7374 | 5007 |  |  | 5007 | 100 | 到户产业项目在全县286个村6179户25727名贫困户中实施，其中贫困村117个、非贫困村169个， | 2017年 | 100
2 | 50万只蛋肉鸡养殖 | 农牧局 |  | 1500 |  |  | 1500 | 100 | 2017年50万只蛋肉鸡养殖省级扶贫产业实验示范园财政扶贫项目：化隆县50万只蛋肉鸡养殖省级扶贫产业园建设项目：该项目于2017年下达，项目建设地点为化隆县群科新区，共投入财政扶贫资金1500万元，项目建设内容：将项目资金1500万元以投资固定收益分红方式投入到化隆县群科绿禽农牧开发有限公司用于流动资金，2019年对1500万元项目资金进行了固化。 | 2017年 | 100
3 | 甘都镇阿河滩撒拉民俗村旅游发展项目 | 文体局 |  | 300 |  |  | 300 | 100 | 2017年甘都镇阿河滩撒拉民俗旅游扶贫发展项目：项目于2017年下达，项目建设地点为甘都镇阿河滩村，项目整合各类项目资金322万元，其中，省扶贫局下达旅游扶贫项目资金300万元;省旅发委下达旅游规划资金22万元。项目建设内容：建设一处集餐饮、住宿、休闲娱乐、绿色种植、游客接待中心、停车场、黄河奇石、民俗文化展览馆于一体的休闲观光园。 | 2017年 | 100
4 | 雨露计划 | 就业局 |  | 76 |  |  | 76 | 100 | 化隆县2017年“雨露计划”贫困劳动力短期技能培训：2017年共培训我县建档立卡户382人，其中：装载机司机84人；中式烹饪158人；挖掘机驾驶员140人。（项目安排76万元，结余用于2017年沙棘林） | 2017年 | 100
5 | 贫困大学生和两后生补助 | 教育局 |  | 491 |  |  | 491 | 100 | 1、化隆县2017年“雨露计划”贫困大学生及贫困中高职生补助项目：2017年对符合补助条件的340名建档立卡贫困学生补助138万元； 2、2018年对符合补助条件的321名建档立卡贫困学生补助161.7万元（2017年结余资金161.7万元）（安排资金491万元，结余资金191.3万元用于2017年沙棘林） | 2017年 | 100
6 | 以工代赈 | 德恒隆乡 | 550 | 550 |  |  | 550 | 100 | 德恒隆乡哇加至哇家滩道路硬化：路面宽4.5米长10公里道路硬化。 | 2017年 | 100
7 | 以工代赈 | 谢家滩乡、初麻乡 | 250 | 250 |  |  | 250 | 100 | 谢家滩乡尔多其那村道路硬化项目：路面宽3.5米6.5公里道路硬化。 | 2017年 | 100
8 | 少数民族发展 | 全县 | 2262 | 2262 |  |  | 2262 | 100 | 带薪在岗实训、村道路硬化、渠道建设、路灯项目建设等 | 2017年 | 100
9 | 第二批少数民族发展 | 全县 | 350 | 350 |  |  | 350 | 100 | 种养殖专业合作社 | 2017年 | 100
10 | 2018年、2019年到户产业扶持项目 | 各相关乡镇 | 10015 | 8866.26 |  |  | 8866.26 | 100 | 到户产业项目在全县286个村6179户25727名贫困户中实施，其中贫困村117个、非贫困村169个， | 2017年 | 100
11 | 沙棘经济林 | 全县 |  | 1148.74 |  |  | 1148.74 | 100 | 沙棘林提升改造20000亩，采集道、疏伐、施肥、抚育处理12497亩；采集道、疏伐、施肥、抚育处理7503亩；网围栏建设243582米；沙棘雌柱育苗50亩。 | 2017年 | 100
12 | 绿禽 | 全县 | 876 |  | 340 |  | 340 | 100 | 由化隆群科绿禽农牧开发有限公司为项目承接主体，资金使用期限为三年，按照负赢不负亏的原则由该企业按每年不低于6%且逐年增加0.3%的收益率进行分红 | 2017年 | 100
13 | 民族服饰加工项目 | 本康沟 |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 扎巴镇新建生产车间550平方米(本康沟村400平方米、双格达村150平方米)，其中生产区域475㎡、办公室20㎡、展览室20㎡、仓库35㎡，为单层钢架结构,同时，根据民族服饰（袍服）生产工艺、产量进行了相关设备的购置安装.德恒隆乡西后加村新建生产车间300平方米，内含生产区域235㎡、办公室15㎡、展览室20㎡、仓库30㎡，为单层钢架结构。纳加和哇西两村将建立家庭小车间模式进行分散式加工。同时根据民族服饰（袍服）生产工艺、产量进行相关设备的购置安装。 | 2017年 | 100
14 | 扎巴本康沟村旅游扶贫项目 | 扎巴镇 |  |  | 155 |  | 155 | 100 | 构建以现代农业园、农家乐、清真文化体验、民俗文化体验、民俗演绎、乡村民宿、特色工坊、户外运动、射击运动、休闲娱乐户花海等一体的服务产业。 | 2017年 | 100
15 | 藏香猪产业项目 | 谢家滩乡 |  |  | 50 |  | 50 | 100 | 谢家滩乡圈坑村藏香猪项目 | 2017年 | 100
16 | 炜隆年产5万吨生物有机肥建设项目 | 甘都镇 |  |  | 149 |  | 149 | 100 | 使用锡山区帮扶资金149万元，资金用于新建有机肥车间，项目以帮扶资金总量的6%，对甘都镇东二村等11村的35户89名建档立卡贫困人口进行分红，共计资金8.94万元，人均1004.5元。同时，吸纳建档立卡贫困务工人员5人。 | 2017年 | 100
17 | 优秀教师互派 | 全县 |  |  | 82 |  | 82 | 100 | 双方教师互派交流和培训，拟培训和交流180余人次 | 2017年 | 100
18 | 项目管理费 | 全县 | 245 | 188.62 |  |  | 188.62 | 100 | 2017年脱贫攻坚项目管理费 | 2017年 | 100
19 | 沙棘林提升改造 | 全县 |  | 19.6709 |  |  | 19.6709 | 100 | 沙棘林提升改造20000亩，采集道、疏伐、施肥、抚育处理12497亩；采集道、疏伐、施肥、抚育处理7503亩；网围栏建设243582米；沙棘雌柱育苗50亩。 | 2017年 | 100
20 | 青春创业扶贫贷款 | 全县 |  | 36.7091 |  |  | 36.7091 | 100 | 海东市邮储银行发放贷款9笔 | 2017年 | 100
21 | 易地搬迁项目 | 各乡镇 | 3390 |  | 3390 |  | 3390 | 100 | 2017年易地扶贫搬迁项目，搬迁安置同步搬迁户975户，新建房屋975套；2018年易地扶贫搬迁项目（措扎村61户），搬迁安置同步搬迁户61户，新建房屋61套。 | 2017年 | 100
22 | 危房改造项目 | 各乡镇 | 726 |  | 726 |  | 726 | 100 | 2017年建档立卡贫困户危房实施就地改造项目：对住房条件达不到保基本保安全的建档立卡贫困户实施危房就地改造项目，改造住房363套 | 2017年 | 100
23 | 安达其哈村旅游扶贫示范项目 | 群科镇 | 460.9055 |  |  | 100 | 100 | 100 | 用于旅游基础设施及配套辅助设施建设 | 2017年 | 100
24 | 塔加一、二村旅游扶贫示范项目 | 塔加乡 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 塔加村内整体改造啊包装和民宿展览馆 | 2017年 | 100
25 | 扎巴镇本康沟村民族服饰扶贫产业建设项目 | 工业和商务局 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 扎巴镇新建生产车间550平方米(本康沟村400平方米、双格达村150平方米)，其中生产区域475㎡、办公室20㎡、展览室20㎡、仓库35㎡，为单层钢架结构,同时，根据民族服饰（袍服）生产工艺、产量进行了相关设备的购置安装.德恒隆乡西后加村新建生产车间300平方米，内含生产区域235㎡、办公室15㎡、展览室20㎡、仓库30㎡，为单层钢架结构。纳加和哇西两村将建立家庭小车间模式进行分散式加工。同时根据民族服饰（袍服）生产工艺、产量进行相关设备的购置安装。 | 2017年 | 100
26 | 沙棘经济林 | 农牧局 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 2017沙棘林提升改造扶贫项目沙棘林提升改造20000亩，采集道、疏伐、施肥、抚育处理12497亩；采集道、疏伐、施肥、抚育处理7503亩；网围栏建设243582米；沙棘雌柱育苗50亩。 | 2017年 | 100
27 | “健康保”商业保险 | 卫计局 |  |  |  | 50.9055 | 50.9055 | 100 | 2017年贫困人口健康保险资金：全县以在册的建档立卡的贫困人口和2016、2017年已脱贫的建档立卡贫困人口34160人，每人100元购买“健康保”商业保险，总资金达3416000元，从而使贫困人口住院自付比控制在10%以内。 | 2017年 | 100
28 | 村级文化活动设施建设 | 谢家滩乡、初麻乡 |  |  |  | 10 | 10 | 100 | 谢家滩乡3村、初麻乡2村村级文化活动设施建设 | 2017年 | 100

## 2018年
化隆县2018年度扶贫项目投入、完成情况统计表
化隆县财政局、化隆县扶贫开发局
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 财政扶贫资金 |  |  |  | 资金支出（万元） | 支出率% | 主要建设内容 | 实施期限 | 项目完成率
|  |  | 合计 | 中央财政 | 省 | 市
|  |  | 18894.12 | 13468 | 5337.12 | 400 | 18893.478 | 99.9966
1 | 贫困村集体经济 | 扶贫局 | 9694 | 824 |  |  | 824 | 100 | 贫困村光伏项目 | 2018年 | 100
2 | 非贫困村集体经济 | 各乡镇 |  | 8720 |  |  | 8720 | 100 | 非贫困村集体经济破零项目:非贫困村集体经济破零项目，项目覆盖全县17个乡镇，218个行政村实施，每村投资100万元，项目已投入扶持资金21800万元。 项目共分为四大类型：股份分红类33个村，占总村数的15%；发展物业类（农贸市场2个村、修建商铺1个村、购买商铺149个村、拓展训练培训基地1个）153个村，占总村数的70%；兴办实体类（光伏6个村、养殖12个村、加工2个村）20个，占总村数的9%；开创服务创收类（交通服务11个村、家政服务1个村）12个村，占总村数的6%。 | 2018年 | 100
3 | 雨露计划短期技能培训 | 就业局 |  | 90 |  |  | 89.358 | 99.29% | 2018年化隆县雨露计划建档立卡户技能培训项目：2018年共培训我县建档立卡户650人，其中：家政服务200人；拉面100人；烹饪100人；刺绣100人；装载机50人；挖掘机驾驶员100人。（安排资金90万元，结余0.654万元整合用于2018年沙棘林提升改造项目） | 2018年 | 100
4 | 青春创业担保金 | 扶贫局 |  | 60 |  |  | 60 | 100 | 给全县贫困大学生放贷大于300万元 | 2018年 | 100
5 | 贫困村集体经济光伏项目 | 扶贫局 | 2400.72 |  | 2400.72 |  | 2400.72 | 100 | 144个贫困村集体经济光伏项目该项目位于群科镇雪什藏村达尕滩处，是化隆县“十三五”29.5MWp村级光伏扶贫项目，该项目涉及3个村，是非耕非林非草原地，占地面积约985亩，总投资2.006亿元，属于国家扶贫专项资金投资建设的村级光伏扶贫项目，是全县144个贫困村集体经济村级光伏扶贫项目，总装基容量为29.5MWp。铺设305Wp单晶硅高效组件，通过逆变器、汇流箱、箱式变压器就地升压送到开关站，经35KV开关站统一汇入国家电网中。 | 2018年 | 100
6 | 光伏项目 | 辉腾光伏 | 665 | 500 |  |  | 500 | 100 | 贫困村光伏项目 | 2018年 | 100
7 | 沙棘经济林改造 | 全县 |  | 16.39 |  |  | 16.39 | 100 | 沙棘林提升改造20000亩，采集道、疏伐、施肥、抚育处理12497亩；采集道、疏伐、施肥、抚育处理7503亩；网围栏建设243582米；沙棘雌柱育苗50亩。 | 2018年 | 100
8 | “530”小额信用贷款贴息 | 金融办 |  | 148.61 |  |  | 148.61 | 100 | 2018年“530”小额信贷贴息：对符合“530”小额信贷贴息条件的2280户贷款户进行贴息（安排资金160万元，结余16.39万元整合用于2018年沙棘林提升改造项目） | 2018年 | 100
9 | 脱贫光荣户励志资金 | 扶贫局 | 2245.2 |  | 139.5 |  | 139.5 | 100 | 2018年表彰脱贫光荣户项目：各乡镇评选出了在脱贫攻坚期内，通过政策扶持，自身艰苦奋斗、勤劳致富，实现稳定脱贫的75户建档立卡贫困户，对75户“脱贫光荣户”每户奖励液压自卸式三轮农用车一台（安排资金144万元，结余4.5万元整合用于2018年沙棘林提升改造项目） | 2018年 | 100
10 | 励志资金 | 就业局 |  |  | 110 |  | 110 | 100 | 对全县就业技能+创业培训1140名人员进行技能培训 ，入股拉面店分红 | 2018年 | 100
11 | 2017年同步搬迁非建档立卡户补助资金 | 相关乡镇 |  |  | 300 |  | 300 | 100 | 初麻乡、德恒隆乡、阿什努乡易地搬迁项目 | 2018年 | 100
12 | 2018年同步搬迁非建档立卡户建房补助资金 | 相关乡镇 |  |  | 762 |  | 762 | 100 | 塔加藏族乡三村整体避灾搬迁项目 | 2018年 | 100
13 | 国际农发省级配套 | 相关部门 |  |  | 473.7 |  | 473.7 | 100 | 2018年国际农发基金化隆县畜牧业建设项目:项目农户308户，新建40平米羊舍308座，种植饲草2464亩，采购羊1540只，农户养殖技术培训308人，2018年国际农发苗木繁育项目：项目农户37户，繁育云杉苗木180亩，农户种植技术培训375人。2018年国际农发基金市场准入项目:一个合作社与50户建档立卡贫困户建立利益链接机制 | 2018年 | 100
14 | 2018年建档立卡户危房就地改造项目资金 | 各乡镇 |  |  | 460 |  | 460 | 100 | 2018年危旧房实施改造项目：对住房条件达不到保基本保安全的建档立卡贫困户实施危房就地改造项目，改造住房230套 | 2018年 | 100
15 | 2016年易地搬迁土地征用整改资金 | 初麻乡 | 691.2 |  | 140.196 |  | 140.196 | 100 | 易地扶贫搬迁项目建档立卡贫困户缺面积建房补助资金：专项用于易地扶贫搬迁项目建档立卡贫困户6人及以上户住房建设，共计涉及32户，补建建档立卡户住房面积882平米。 | 2018年 | 100
16 |  | 德恒隆乡 | [5 empty] | 100 |  | 2018年 | 100
17 |  | 扎巴镇 | [5 empty] | 100 |  | 2018年 | 100
18 |  | 扶贫局、新农办 |  |  | 551.004 |  | 551.004 | 100 | 2018年化隆县“十三五”易地搬迁集中安置点基础设施补充建设项目：在全县4个乡镇4个村社，分别在德恒隆乡卡什代村，金源乡阿吾卜具村藏东社，昂思多镇玉麦街村，雄先乡巴麻堂村久峡社实施，共4个集中安置点实施基础设施补充建设项目。新建，文化广场1座，太阳能路灯14盏，农户门顶改造56户，浆砌石护坡1220米，新建3.5米宽混凝土硬化路3公里，U型排水渠1.5公里，其中：雄先乡巴麻堂村久峡社太阳能路灯14盏，浆砌石护坡600米、文化广场1座（600平方米）；昂思多镇玉麦街农户门顶修建56座、村道浆砌石护坡260米；金源乡阿吾卜具村藏东社浆砌石护坡400米；德恒隆乡卡什代村村内硬化路3000米（宽3.5米），U型排水渠1.5公里。 | 2018年 | 100
19 | 德恒隆乡易地搬迁村集体经济发展项目 | 德恒隆乡 | 400 |  |  | 100 | 100 | 100 | 德恒隆乡易地搬迁村集体经济发展项目 | 2018年 | 100
20 | 初麻乡塔麻村民族服饰加工项目 | 塔麻村 |  |  |  | 300 | 300 | 100 | 初麻乡塔麻村民族服饰加工项目 | 2018年 | 100
21 | 第一批国有贫困林场扶贫资金 | 塔加乡 | 98 | 98 |  |  | 98 | 100 | 塔加、城关、柏木峡、青沙山四个林场管护站维修围墙暖气管沟钢制大门 | 2018年 | 100
22 | 第二批国有贫困林场扶贫资金 | 群科新区 | 311 | 311 |  |  | 311 | 100 | 群科新区林场业务用房1240平方米 | 2018年 | 100
23 | 少数民族发展资金 | 全县 | 2700 | 2700 |  |  | 2700 | 100 | 一村一品产业扶持项目资金280万元，家庭牧场培育养殖项目资金200万元，环保督查整改专业合作社产业扶持项目资金350万元，较少民族扶持产业发展项目资金530万元，少数民族产业发展项目资金465万元。 | 2018年 | 100
Note on B11: l: 变更为光伏

## 2019年
化隆县2019年度扶贫项目投入、完成情况统计表
化隆县财政局、化隆县扶贫开发局
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 财政扶贫资金 |  |  |  |  | 资金支出（万元） | 支出率% | 主要建设内容 | 实施期限 | 项目完成率
|  |  | 合计 | 中央财政 | 省 | 市 | 县级
|  |  | 41256.83 | 19418 | 16817.9 | 650 | 4370.93 | 37985.43 | 92.0706 |  |  | 92.0706
1 | 贫困村集体经济 | 群科镇 | 2431 | 2431 |  |  |  | 2431 | 100 | 贫困村集体经济（光伏项目） | 2019年 | 100
| 非贫困村集体经济 | 各乡镇 | 13080 | 13080 |  |  |  | 13080 | 100 | 非贫困村集体经济 | 2019年 | 100
2 | 深度乡镇人畜饮水工程 | 德恒隆等6乡 | 2116.25 |  | 2116.25 |  |  | 1720 | 81.2758 | 深度乡镇人畜饮水工程 | 2019年 | 81.2758
| 道路工程 | 贫困村 | 2148.75 |  | 2148.75 |  |  | 1889 | 87.9116 | 建设项目涉及6个乡48个行政村，建设规模为村级道路改善路面里程81.24公里。 | 2019年 | 87.9116
| 国际农发项目省级配套 | 土哇仓村等23村 | 550 |  | 550 |  |  | 550 | 100 | 畜牧养殖：金源乡土哇仓村等25个村新建40平方米的羊舍312座，共12480平方米，对农户进行技术培训312人次。计划2019年在化隆县金源乡等6个乡镇23个村312户项目户购羊1560只（户均5亩），其中包括公羊156只。苗木繁殖：在查甫乡药水泉村进行青海云杉苗木繁育 140 亩，重点扶持查甫乡 13 户农户增收致富。市场准入：通过本项目建设，提升管理人员能力，扩大品牌建设；使该公司带领、周边农户年育肥牦牛1000头、肉牛500头以上，生产牦牛肉350吨，以打造“科野”牛羊肉品牌，高于市场价格5%向市场销售。饲草种植：共计5个乡镇23个村312户项目户种植饲草624亩（户均2亩）；青春创业：对化隆县具有创业意愿，年龄在18-45周岁的本县籍贫困劳动力，计划培训150人，利用1年时间完成。 | 2019年 | 100
| 贫困户水毁房屋重建项目 | 全县 | 85 |  | 85 |  |  | 0 | 0 | 34户受2018年暴雨水毁受损的房屋改造 | 2019年 | 0
| 贫困村水毁基础设施项目 | 全县 | 613.6 |  | 613.6 |  |  | 613.6 | 100 | 12个乡镇14村社，需修建涵洞66座、道路8402平方米， | 2019年 | 100
| 贫困户水毁路补短板项目 | 全县 | 1301.4 |  | 1301.4 |  |  | 1141 | 87.6748 | 建设项目涉及9个乡镇31个行政村，建设规模为水毁修复里程43.46公里。 | 2019年 | 87.6748
| 2017-2018年征地费 | 巴燕、昂思多 | 99 |  | 99 |  |  | 99 | 100 | 2017-2018年易地扶贫搬迁征地费 | 2019年 | 100
| 贫困村集体经济补齐 | 群科镇 | 4316 |  | 4316 |  |  | 4316 | 100 | 贫困村集体经济补齐（光伏项目） | 2019年 | 100
3 | 小额信贷贴息资金 | 全县 | 425 | 425 |  |  |  | 425 | 100 | 对2542户建档立卡贫困户产生的贷款利息，由中央财政专项扶贫资金进行贴息 | 2019年 | 100
| 贫困大学生补助资金 | 全县 | 228 | 228 |  |  |  | 228 | 100 | 贫困大学生补助资金 | 2019年 | 100
| 雨露计划短期技能培训 | 全县 | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 100 | 完成不少于250人培训任务 | 2019年 | 100
| 民族扶贫车间项目 | 本康沟 | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 100 | 用于3万件巴服、2万件马来服原材料采购 | 2019年 | 100
| 青稞产业项目 | 德加 | 98 | 98 |  |  |  | 98 | 100 | 绿禾源农牧科技有限公司建立1000亩青稞原种基地。 | 2019年 | 100
4 | 防止反贫资金 | 扶贫局 | 300 |  | 300 |  |  | 300 | 100 | 防止反贫资金 | 2019年 | 100
| 励志奖励资金 | 民政局 | 179 |  | 179 |  |  | 0 | 0 | 励志奖励资金 | 2019年 | 0
| 绝对清零预报补短板资金 | 交通局 | 800 |  | 800 |  |  | 800 | 100 | 绝对清零预报补短板资金 | 2019年 | 100
5 | 人畜饮水 | 水务局 | 520 |  |  | 520 |  | 0 | 0 | 人畜饮水 | 2019年 | 0
| 消费扶贫 |  | 30 |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 消费扶贫 | 2019年 | 0
| 扶贫产业 |  | 100 |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 扶贫产业 | 2019年 | 0
6 | 少数民族发展资金 | 民宗局 | 2800 | 2800 |  |  |  | 2520 | 90 | 少数民族发展资金 | 2019年 | 90
7 | 贫困林场 | 农林局 | 296 | 296 |  |  |  | 183 | 61.8243 | 贫困林场 | 2019年 | 61.8243
8 | 危旧房改造 | 住建局 | 855 |  | 855 |  |  | 0 | 0 | 危旧房改造 | 2019年 | 0
9 | 安全饮水 | 水利局 | 3393 |  | 3393 |  |  | 3100 | 91.3646 | 安全饮水 | 2019年 | 91.3646
10 | 教育扶贫 | 教育局 | 60.9 |  | 60.9 |  |  | 60.9 | 100 | 教育扶贫 | 2019年 | 100
11 | 县级配套 |  | 4370.93 |  |  |  | 4370.93 | 4370.93 | 100 | 县级配套 | 2019年 | 100

## 2020年
化隆县2020年度扶贫项目投入、完成情况统计表
化隆县财政局、化隆县扶贫开发局
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 财政扶贫资金 |  |  |  |  | 资金支出（万元） | 支出率% | 主要建设内容 | 实施期限 | 项目完成率
|  |  | 合计 | 中央财政 | 省 | 市 | 县级
|  |  | 22082 | 16836 | 2945.68 | 400 |  | 20488.2709 | 92.78% |  |  | 92.78%
1 | 光伏扶贫 | 全县 | 12212 | 8563.8978 |  |  |  | 8563.8978 | 100% | 2020年贫困村集体经济光伏项目该项目位于群科镇雪什藏村达尕滩处，是化隆县“十三五”29.5MWp村级光伏扶贫项目，该项目涉及3个村，是非耕非林非草原地，占地面积约985亩，总投资2.006亿元，属于国家扶贫专项资金投资建设的村级光伏扶贫项目，是全县144个贫困村集体经济村级光伏扶贫项目，总装基容量为29.5MWp。铺设305Wp单晶硅高效组件，通过逆变器、汇流箱、箱式变压器就地升压送到开关站，经35KV开关站统一汇入国家电网中。 | 2020年 | 100%
| 整体避灾 | 塔加乡 |  | 1900 |  |  |  | 1900 | 100% | 2020年塔加藏族乡三村整体避灾搬迁项目项目资金1900万元.安置289户1502人。 | 2020年 | 100%
2 | 励志资金 | 县扶贫局 |  | 179 |  |  |  | 179 | 100% | 2020年表彰脱贫光荣户项目：全县120户脱贫光荣户，按照各自需求进行奖励，每户奖励不超过1.49万元，总资金179万元。 | 2020年 | 100%
3 | “雨露计划”大学生补助 | 县教育局 |  | 306 |  |  |  | 22.2 | 7.255% | 对贫困大学生进行补助 | 2020年 | 7.255%
4 | “雨露计划”就业培训 | 县就业局 |  | 12 |  |  |  | 11.4 | 95% | 对全县50名贫困劳动力进行技能培训，最终实现100%劳动力转移就业。 | 2020年 | 95%
5 | 致富带头人培训 | 县委组织部 |  | 60 |  |  |  | 58 | 96.67% | 2020年创业致富带头人培训项目：培训贫困村创业致富带头人142名。 | 2020年 | 96.67%
6 | “530”小额贴息 | 县财政局 |  | 460 |  |  |  | 421.14 | 91.55% | 2020年小额贴息项目：对符合“530”小额信贷贴息条件的2280户贷款户进行贴息。 | 2020年 | 91.55%
7 | 沙棘林提升改造 | 县林业局 |  | 731.1022 |  |  |  | 731.1022 | 100% | 2020年沙棘林提升改造扶贫项目 | 2020年 | 100%
8 | 脱贫攻坚道路“补针点睛” | 6个深度贫困乡镇 | 2661 |  | 2090.64 |  |  | 1900 | 90.88% | 2020年深度贫困乡镇脱贫攻坚道路“补真点睛”项目：建设项目涉及6个乡34个行政村，建设规模为道路改善路面里程96.11公里，1-8米矩形小桥一座，钢筋混凝土盖板涵6道 | 2020年 | 90.88%
9 | 深度贫困乡镇饮水安全甘都镇片区“补针点睛” | 6个深度贫困乡镇 |  |  | 327.36 |  |  | 327.36 | 100% | 2020年深度贫困乡镇饮水安全甘都镇片区“补针点睛”项目：新建管网15.701km，300t蓄水池1座，管理房1座，各类闸阀井27座。本工程的实施，可解决化隆县5个深度贫困乡镇分散搬迁至甘都镇的991户4235人的饮水问题。 | 2020年 | 100%
10 | 查甫乡马铃薯储藏窖建设项目 | 查甫乡 |  |  | 173 |  |  | 19.0098 | 10.99% | 马铃薯储藏窖建设 | 2020年 | 10.99%
11 | 巴燕镇上吾具村土鸡养殖 | 巴燕镇 |  |  | 60 |  |  | 60 | 100% | 2020年巴燕镇上吾具村养殖岭南黄肉鸡和罗兰蛋鸡项目：项目建成投入运行后，年饲养出栏土鸡5000只，年向社会提供优质鸡肉5吨，出售土鸡蛋１万枚。 | 2020年 | 100%
12 | 初麻乡滩果村面粉及饲料加工作坊 | 初麻乡 |  |  | 9.68 |  |  | 4.18 | 43.18% | 2020年初麻乡滩果村面粉及饲料加工作坊项目：在初麻乡滩果村建立饲料混合、面粉加工作坊。解决滩果村及附近3个村庄饲料、面粉加工难问题。 | 2020年 | 43.18%
13 | 青稞种子基地建设 | 县农科局 | 98 |  | 65 |  |  | 65 | 100% | 2020年青稞种子基地建设项目：通过项目建设，每年建立青稞原种繁育基地0.1万亩，主要繁殖品种为肚里黄，能够生产青稞原种20万公斤。 | 2020年 | 100%
14 | 青稞原种基地建设项目 | 县农科局 |  |  | 33 |  |  | 33 | 100% | 青稞原种基地建设项目投资33万元 | 2020年 | 100%
15 | 初麻乡幸福村、扎巴镇吉康村、德恒隆乡卡什代村、昂思多镇玉麦街村、金源乡旦麻村村史馆 | 初麻乡、扎巴镇、德恒隆乡、昂思多镇、金源乡 | 19 |  | 19 |  |  | 19 | 100% | 初麻乡幸福村、扎巴镇吉康村和洛福村、德恒隆乡卡什代村、昂思多镇玉麦街村、金源乡旦麻村。 | 2020年 | 100%
16 | 国际农发 | 全县 | 168 |  | 168 |  |  | 168 | 100% | 2020年国际农发基金项目：采购羊3450只、饲草种植1380亩，养殖技术培训690人。 | 2020年 | 100%
17 | 少数民族发展 | 各相关乡镇 | 3150 | 3150 |  |  |  | 2638.76 | 83.77% | 村道硬化45.2公里，建设防洪墙2000立方米，建设防渗渠1公里，建设便民桥涵7座，特色村寨村2个。 | 2020年 | 83.77%
18 | 贫困林场 | 群科新区 | 100 | 100 |  |  |  | 56.5211 | 56.52% | 主要用于化隆县群科新区国有林场综合业务用房的供暖和供电设施建设，以及天然气接口接入，通过该项目建设，有效改善群科新区国有林场办公人员的工作、生产、生活条件。 业务用房建筑面积约2460㎡，已于2019年10月份开工，计划2020年6月份完工，后续计划拟建周转房，建筑面积约3000㎡。 | 2020年 | 56.52%
20 | 海南贫困村集体经济 | 海南州 | 3274 | 3274 |  |  |  | 3274 | 100% | 海南贫困村集体经济光伏项目 | 2020年 | 100%
| 深度贫困乡镇扶持资金 | 各相关乡镇 | 400 |  |  | 180 |  |  | 0 | 每个深度贫困乡镇30万元扶持资金，合计180万元（由塔加乡、金源乡、初麻乡、阿什努乡、沙连堡乡、德恒隆乡负责实施） | 2020年 | 0
| 乡村旅游 | 县文化旅游体育局 |  |  |  | 50 |  | 36.7 | 73.4 | 甘都镇阿河滩村实施乡村旅游扶贫项目 | 2020年 | 73.4
| 防止返贫 | 县民政局 |  |  |  | 70 |  |  | 0 | 防止返贫资金项目 | 2020年 | 0
| 村集体经济 | 石大仓乡 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 石大仓乡沙让村发展集体经济项目 | 2020年 | 0
| 土鸡养殖 | 农业农村科技局 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 化隆县腾飞土鸡养殖项目 | 2020年 | 0
| 马铃薯种、收机械设备 | 查甫乡 |  |  |  | 40 |  |  | 0 | 查甫乡购置马铃薯种、收机械设备项目 | 2020年 | 0